|  | УТВЕРЖДЕН Приказом начальника Управления образования от _20 октября 2016г. № 158/01-03 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») Никольского муниципального района

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.

- Общие положения.

- План мероприятий («дорожная карта») Никольского муниципального района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее – «дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов Никольского муниципального района (далее – район) и подведомственных ему образовательных учреждений.

- Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее – услуги).

- «Дорожной картой» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016-2030 годов);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

- Целями реализации «дорожной карты» являются:

- Создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказанием им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на Управление образования и подведомственные ему учреждения, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- Установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;

- Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоствляемых на них услуг;

- Создание условий по исключению на 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов в сфере образования, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в соответствии с действующим законодательством о социальной защите инвалидов;

- Проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

- «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:

- наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

- наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;

- отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах ряда государственных услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- внесение в нормативные правовые акты Управления образования положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

- Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя их норм:

- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Федерального закона от 14 декабря 2015 года № 3590ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП59.13330.2012)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 1399 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;

- Постановления Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243 «О государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы»;

- Постановления Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1098 «О государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы».

- Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем количестве с 11,1% в 2015 году до 23,1%  в 2020 году и 26,9% в 2030 году.

- Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |  |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 2 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 3 | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставления, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов. | % | 11,1 | 11,5 | 15,4 | 19,2 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 26,9 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: - поручни; - пандусы; - доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | % | 11,1 | 11,5 | 15,4 | 19,2 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 26,9 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 5 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 33,3 | 33,3 | 50,0 | 60,0 | 66,7 | 66,7 | 83,3 | 100 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 6 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 33,3 | 33,3 | 50,0 | 100 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 7 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 8 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 9 | Доля работников органов местного самоуправления, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области, муниципальными правовыми актами органом местного самоуправления, от общего числа работников, предоставляющих услуги. | % | 0 | 13,4 | 51 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 10 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых инвалидам услуг. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 6,6 | 12 | Управление образования Никольского муниципального района |
| 11 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 6,6 | 12 | Управление образования Никольского муниципального района |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости-по территории объекта) в том числе: - установка пандуса; - оборудование доступных входных групп; - переоборудование санитарно-гигиенических помещений; - переоборудование ширины дверных проемов; - установка дополнительных поручней. | Постановление администрации Никольского муниципального района от 23.10.2015г. № 805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Никольского района». Паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования, утвержденные приказами директоров общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска», МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Борковская СОШ»). | Управление образования Никольского муниципального района МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» МБОУ «Борковская СОШ» МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» МБОУ «Осиновская ООШ» МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» | 2015-2030г.г. 2015г. 2015г. 2015г. 2018г. 2030г. 2019г. 2017г. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| 2. | Обучение работников по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи. | План повышения квалификации | Управление образования Никольского муниципального района МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» | 2018-2020г.г. | Увеличение числа работников по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи. |
| 3 | Обеспечение общеобразовательных учреждений надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам общеобразовательных учреждений. | Постановление администрации Никольского муниципального района от 23.10.2015г. № 805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Никольского района». Паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования | Управление образования Никольского муниципального района МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» МБОУ «Борковская СОШ» МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» МБОУ «Осиновская ООШ» МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» | 2015-2030г.г. | Обеспечение надлежащим размещением оборудования. |
| 4 | Установка дублирования необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья зрительной информации, звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Постановление администрации Никольского муниципального района от 23.10.2015г. № 805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Никольского района». Паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования | Управление образования Никольского муниципального района МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» | 2017-2030г.г. | Обеспечение необходимым оборудованием |
| 5 | Мероприятия по предоставлению услуг, предоставляемых в сфере образования, соответствующие требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Постановление администрации Никольского муниципального района от 23.10.2015г. № 805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Никольского района». Паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования | Управление образования Никольского муниципального района МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» МБОУ «Борковская СОШ» МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» МБОУ «Осиновская ООШ» МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» | 2015-2030г.г. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные учреждения |
| 6 | Инструктирование и обучение работников для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования. | План повышения квалификации | Управление образования Никольского муниципального района МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» МБОУ «Борковская СОШ» МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» МБОУ «Осиновская ООШ» МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» | 2016-2030г.г. | Повышение уровня образования работников, предоставляющих услуги инвалидам и лицам с ОВЗ. |
| 7 | Увеличение доли работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ОВЗ помощи при предоставлении им услуг. | Текущее финансирование | Образовательные учреждения | 2017-2030г.г. | Повышение уровня образования работников, предоставляющих услуги инвалидам и лицам с ОВЗ. |
| 8 | Прохождение работниками специальных курсов, позволяющих осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам. | План повышения квалификации | МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» МБОУ «Борковская СОШ» МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» | 2016-2030г.г. | Повышение уровня образования работников, предоставляющих услуги инвалидам и лицам с ОВЗ. |
| 9 | Организация получения образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам. | Постановление администрации Никольского муниципального района от 23.10.2015г. № 805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Никольского района». | МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» МБОУ «Борковская СОШ» МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» | 2016-2030г.г. | Создание специальных условий для получения образования инвалидов и лиц с ОВЗ. |
| 10 | Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам. | Текущее финансирование | Образовательные учреждения | 2016-2030г.г. | Формирование и развитие творческих способностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 11 | Адаптация официального сайта учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению. |  | МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» | 2020г. | Возможность получения услуги дистанционно инвалидам по зрению. |
| 12 | Организация работы консультационных центров по оказанию помощи родителям, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Положение о консультационном центре | МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» | 2016-2030г.г. | Получение консультационной помощи от специалистов дошкольных учреждений |
| 13 | Проведение обследования и внесение изменений в паспорта доступности объектов, на которых инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются услуги в сфере образования. | Текущее финансирование | Управление образования Никольского муниципального района Образовательные учреждения | до 2020г. | Приведение объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. |