Приложение 1 к приказу Управления образования

От  10.04. 2014                   № 62/01-03

ПЛАН-ГРАФИК

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в Никольском районе в 2014 году

| мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Муниципальный уровень | Институциональный уровень | Сроки | Ответственные |
| - Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение приказом муниципального плана-графика введения и реализации ФГОС ДО на 2014 год | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ДО на 2014 год в образовательных организациях | Апрель- май 2014 года | Муниципальный координатор - главный специалист Управления образования Поникарова Л.Н., руководители образовательных организаций |
| 1.2. | Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС ДО, формирование и утверждение её состава | Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС ДО, формирование и утверждение её состава | Апрель 2014 | Муниципальный координатор, руководители образовательных организаций |
| 1.3 | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального уровней: корректировка действующих и принятие новых. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней: корректировка действующих и принятие новых. | постоянно | Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 2. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации ФГО ДО | Организация деятельности рабочей (творческой) группы по введению и реализации ФГО ДО | Ежеквартально, по установленному графику | Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 2.2. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основных образовательных программ дошкольного образования | Организация участия образовательной организации в самоэкспертизе и федеральном мониторинге готовности к введению ФГОС ДО | В течение года | Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 2.3. | Участие в областных и организация муниципальных семинаров с руководителями образовательных организаций по изучению ФГОС ДО и проблемам его внедрения, изучение ФГОС ДО на заседаниях кустовых методических объединений, творческих и проблемных групп для воспитателей | Организация методических мероприятий по изучению и проблемам внедрения ФГОС ДО в образовательных организациях | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 2.4. | Организация изучения опыта введения ФГОС в других регионах и районах: организация деятельности межрайонной дискуссионной площадки «Проблемы введения ФГОС ДО» с педагогами К-Городецкого района | Организация изучения опыта введения ФГОС в других регионах | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 2.5. | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 2.6. | Организация участия органов государственно-общественного управления в ведении ФГОС Д О | Организация участия органов государственно-общественного управления в ведении ФГОС Д О | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников, подготовка тьюторов | Заявки на повышение квалификации | Март- апрель 2014 года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 3.2. | Организация изучения профессионального стандарта и модельного кодекса педагогических работников | Организация изучения профессионального стандарта и модельного кодекса педагогических работников | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 3.3 | Организация участия в курсах повышения квалификации, вебинарах | Участие в курсах повышения квалификации, вебинарах по ФГОС ДО | В течение года | методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 3.4. | Организация проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций | Организация проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций | В течение года | методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4. | Аналитическое и информационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1. | Организация методических мероприятий по изучению ФГОС ДО: совещаний с руководителями, с педагогами | Подготовка и проведение методических мероприятий по изучению ФГОС ДО в образовательной организации | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.2. | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке к введению и реализации ФГОС ДО | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке к введению и реализации ФГОС ДО | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.3. | Организация участия в областных методических мероприятиях: совещаниях, конференциях | Организация участия в областных и районных методических мероприятиях: совещаниях, конференциях | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.4. | Групповое и индивидуальное консультирование по вопроса введения и реализации ФГОС ДО | Групповое и индивидуальное консультирование по вопроса введения и реализации ФГОС ДО | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.5. | Организация обсуждения примерных основных программ (в части формирования регионального компонента) | Организация обсуждения примерных основных программ (в части формирования регионального компонента) и их использование при разработке основной образовательной программы дошкольного образования в образовательной организации | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.6 | Информирование ДОО о методических рекомендациях по внесению изменений в локальные нормативные акты | Внесение изменений в локальные нормативные акты ДОО | 1 полугодие 2014 года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.7. | Организация проведения мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО в районе | Организация проведения мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО в ДОО | 1 раз в полугодие | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.8. | Разработка плана по созданию условий введения и реализации ФГОС ДО | Разработка программ развития ДОО и создание условий введения и реализации ФГОС ДО | Сентябрь- октябрь 2014 года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.9. | Целенаправленная деятельность по развитию вариативных форм ДО | Целенаправленная деятельность по развитию вариативных форм ДО | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 4.10. | Подготовка информаций в СМИ(районная газета «Авангард», официальный сайт Управления образования) о ходе введения и реализации ФГОС ДО | Подготовка информаций в СМИ( печатные издания внутри учреждений, районная газета «Авангард», официальный сайт Управления образования и сайты ОО) о ходе введения и реализации ФГОС ДО | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 5.1. | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в части введения и реализации ФГОС ДО | Эффективное исполнение планов – финансово хозяйственной деятельности | В период формирования бюджета и в течение года | Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 5.2. | Установление обоснованного размера родительской платы за присмотр и уход в ДОО | Рациональное в соответствии с законодательством использование родительской платы | В течение года | Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 5.3. | Организация лицензирования дополнительных программ ДО и организация платных образовательных услуг | Лицензирование дополнительных программ ДО и организация платных образовательных услуг с учетом запросов родителей | В течение года | Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 6. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 6.1. | Публикации о введении ФГОС ДО в СМИ(районной газете «Авангард»,официальном сайте Управления образования | Публикации о введении ФГОС ДО в СМИ(районной газете «Авангард»,официальном сайте образовательных организаций, внутриучрежденческих печатных изданиях) | В течение года | Муниципальный координатор, методист по дошкольному образованию МКУ «ЦОДОУ», руководители ОО |