Приложение 1

к приказу Управления образования

30.03.2018 г. № 80/01-03

План-график мероприятий по обеспечению реализации

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Никольском районе в 2018 году (далее - план-график)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления действий | Ожидаемые результаты | | |
| Муниципальный уровень | Институциональный уровень | Ответственные, срок исполнения |
| 1. Нормативное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) | | | | |
| 1.1 | Разработка правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Приказ Управления образования района «О реализации ФГОС ДО в Никольском районе в 2018 го­ду», разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО срок: май 2018 г. | Разработка и утверждение плана- графика мероприятий по обеспе­чению реализация ФГОС ДО в дошкольной образовательной ор­ганизации (далее - ДОО)  Срок: май 2018 г. | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  Срок: май 2018 года |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 2.1. | Организация деятельности методических объединений, проблемных групп, проведение методических мероприятий, совещаний с руководителями | Проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО в районе в 2018 году  Срок: в течение всего года | Заседания объединений педагогов, проведение мероприятий обес­печивающих реализацию ФГОС ДО в ДОО в 2018 году  Срок: в течение всего года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  Срок: в течение всего года |
| 2.2 | Деятельность базовой ДОО по реализации ФГОС ДО | Координация деятельности базовой ДОО и других ОО района.  Заключение соглашений между базо­вой ДОО и другими ОО о взаимодействии по методи­ческому и психолого-педагогическому обеспечению реализации ФГОС ДОО  Срок: в течение года | Организационно-методическая работа, обеспечивающая сопро­вождение реализации ФГОС ДО в ДОО  Срок: в течение года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение года |
| 2.3 | Организация деятельности тьюторов по реализации ФГОС ДО | Координация деятельности тьюторов. Организация их участия в совещаниях и методических объединениях  Срок: В течение года | Организация участия тьюторов в методической работе внутри учреждения  Срок: В течение года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений, тьюторы  В течение года |
| 2.4 | Реализация ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Методическая, консультативная помощь ДОУ при обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе на дому, в соответствии с ФГОС ДО  Срок: в течение 2018 г. | Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе на дому, в соответствии с ФГОС ДО  Срок: в течение 2018 г. | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение года |
| 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного по­вышения квалификации ру­ководящих и педагогических работников ДОО на основе персонифицированной модели (дистанционная, блочно­модульная системы и др.) по вопросам ФГОС ДО | Реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников до­школьного образования на уровне учредителя  Срок: в течение 2018 года | Создание условий и организация дополнительного профессио­нального образования для руководящих и педагогических работников дошкольного образо­вания.  Участие руководящих и педаго­гических работников ДОО в по­вышении квалификации  Срок: в течение года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение года |
| Организация участия руководящих и педагогических работников ДОО района в семинарах, вебинарах, мастер-классах и др.  Срок: в течение 2018 года | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ДОО в семинарах, вебинарах, мастер-классах и др.  Срок: в течение 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
| Организация повышения квалифика­ции руководящих и педагогических работников ДОО  Срок: в течение 2018 года | Утверждение планов повышения квалификации педагогических работников ДОО  Срок: август-сентябрь 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение года |
| 4. Аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | |
| 4.1 | Мониторинг условий введе­ния и реализации ФГОС ДО | Участие в мониторинге условий вве­дения и реализации ФГОС ДО в му­ниципальных районах (городских ок­ругах) области  Срок: в течение 2018 года | Участие в мониторинге усло­вий введения и реализации ФГОС ДО в ДОО  Срок – ноябрь 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
| 4.2 | Реализация ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Методическая, консультативная помощь ДОУ при обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе на дому, в соответствии с ФГОС ДО  Срок: в течение 2018 г. | Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе на дому, в соответствии с ФГОС ДО  Срок: в течение 2018 г. | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение года |
| 4.3 | Мониторинг муниципальных планов мероприятий (до­рожных карт) в сфере обра­зования в разрезе муници­пальных районов (городских округов) области по дошко­льному образованию | Участие в мониторинге муниципаль­ных планов мероприятий (дорожных карт) по дошкольному образованию Срок: июнь, декабрь 2017 года  Внесение изменений в «дорожные карты» ДОУ  Срок: в течение 2018 года | Участие в мониторинге муници­пальных планов мероприятий (дорожных карт) по дошкольному образованию  Срок: июнь, декабрь 2018 | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
| 4.4 | Развитие негосу­дарственного сектора до­школьного образования | Информирование заинтересованных лиц по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования  Срок: в течение года 2018 года |  | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н.. |
| 4.5 | Мониторинг обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе развитие альтернативных форм дошкольного образования (развитие негосударственного сектора) | Участие в мониторинге обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе развитие альтернативных форм дошкольного образования (развитие негосударственного сектора)  Срок: июнь, декабрь 2018 года | Участие в мониторинге обеспе­чения доступности дошкольного образования за счет развития альтернативных форм дошколь­ного образования  Срок: июнь, декабрь 2018 | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
| 4.6 | Мониторинг выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Участие в мониторинге выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи  Срок: март, октябрь 2018 г. | Организация и проведение мониторинга выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи  Срок: март, октябрь 2018 г. | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  Срок: май, октябрь 2018 г |
| 4.7 | Организация работы консультационных центров в МДОУ «Детский сад №3 «Родничок», «Детский сад №5 «Теремок» | Методическая, консультативная помощь ДОУ в организации работы консультационных центров, получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | Организация работы консультационных центров, получения методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям( законным представителям) детей. Получающих ДО в семейной форме, в т.ч. в ДОУ  Срок: в течение 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  Срок: в течение 2018 года |
| 4.8 | Создание примерной региональной модели системы ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи | Проектирование муниципальной модели системы ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи  Срок: в течение года | Апробация муниципальной модели системы ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи с учетом выявленных целевых групп, нуждающихся в помощи  Срок: в течение года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  Срок: в течение 2018 года |
| **5.Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 5.1 | Реализация полно­мочий учредителя по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Подготовка и корректировка муни­ципальных заданий ДОО с учетом законодательства Российской Феде­рации, методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ при определении размера родительской платы и затрат на реализацию полномочий в области дошкольного образования.  Срок: в течение 2018 года | Эффективное планирование рас­ходов ДОО  Срок: в течение 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители ОУ |
| 5.2 | Оказание ДОО дополнитель­ных образовательных услуг, в т.ч. платных, в условиях реализации ФГОС ДО | Участие в мониторинге образова­тельных услуг в ДОО, в т.ч. платных, в условиях реализации ФГОС ДО в муниципальных районах  Срок: май, ноябрь 2018 года | Предоставление платных дополнительных обра­зовательных услуг на основе лицензии  Срок: в течение 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
| Анализ деятельности по оказанию ДОО услуг по предоставлению дополнительных услуг, в т.ч. платных, в условиях реализации ФГОС ДОО  Срок: в течение 2018 года | Участие в анализе деятельности ДОУ по оказанию дополнительных услуг, в т.ч. платных , в условиях реализации ФГОС ДО  Срок: в течение 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
| Проведение совещаний с руководи­телями ДОО по предоставлению до­полнительных услуг, в т.ч. платных  Срок: в течение 2018 года |  | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
| 6. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | |
| 6.1 | Проведение научно- практических конференций, педагогических чтений по вопросам реализации ФГОС ДО | Участие в образовательном форуме, научно-практических конференциях, педагогических чтениях и др. по во­просам реализации ФГОС ДО  Срок: в течение 2018 года | Участие в муниципальных педа­гогических советах и методических мероприятиях  Срок: август 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |
|  | Проведение муниципальных педаго­гических советов, в т.ч. с участием базовых ДОО  Срок: август 2018 года | Проведение педагогических со­ветов  Срок: в течение 2018 года |
| 6.2 | Разработка и реализация ме­диа-плана обеспечения реа­лизации ФГОС ДО на 2018 год | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием информационно­телекоммуникационной сети Интер­нет»  Срок: в течение 2018 года | Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО  Срок: в течение 2018 года | Муниципальный координатор Поникарова Л.Н., руководители образовательных учреждений  В течение 2018 года |