ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

|  | 30.06.2011 |  | № | 1009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г. Вологда

Об утверждении плана-графика

реализации федерального

государственного образовательного

стандарта начального общего

образования на 2011-2012 учебный год

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить план-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Вологодской области на 2011-2012 учебный год (приложение).

- 2. Управлению общего и дополнительного образования (С.Н. Попов) обеспечить выполнение мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательные учреждения Вологодской области в соответствии с планом-графиком.

- 3. БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж» (С.А. Панахова), АОУ ДПО ВО «Вологодский институт развития образования» (С.Б. Виноградова), ГУ Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования» (В.Н. Касперович) обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в соответствии со своей компетенцией.

- 4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов области разработать и утвердить планы-графики реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в срок до 1 сентября 2011 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования И.А. Петранцову.

| Начальник Департамента | Е.О. Рябова |
| --- | --- |

Приложение к приказу

Департамента образования

от 30.06.2011   № 1009

План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях Вологодской области

на 2011-2012 учебный год

| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Региональный уровень (сроки, ответственные) | Муниципальный уровень (сроки, ответственные) | Институциональный уровень (сроки, ответственные) |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 1.1. | Принятие приказа Департамента образования области «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях Вологодской области на 2011 – 2012 учебный год (июнь 2011г., И.А. Петранцова) | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ муниципального района | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг самоэкспертизы по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС НОО (до 10 августа 2011 года, И.А. Петранцова, О.В. Сумарокова) | Организация участия ОУ муниципального образования в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений | Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений |
| 2.2. | Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС НОО в регионе (ежеквартально, И.А. Петранцова) | Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне | Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС НОО в ОУ |
| 2.3. | Организация деятельности базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года – в соответствии с отдельным планом-графиком, отв. – З.А. Кокарева | Организация изучения условий для внедрения опыта базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года на муниципальном уровне – в течение года | Изучение и внедрение опыта базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года на муниципальном уровне - в течение года |
| 2.4. | Утверждение приказа об участии в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – сентябрь – октябрь 2011 года, И.А. Данилова | Организация участия образовательных учреждений муниципального образования Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – октябрь 2011 года | Участие образовательных учреждений муниципального образования Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – октябрь 2011 года |
| 2.5. | Принятие приказа Департамента образования «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО» - июнь-август 2011 года, И.А. Данилова, О.В. Сумарокова | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном уровне. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном и муниципальном уровне. Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО |
| 2.6. | Координация взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности (в течение учебного года, С.Б. Виноградова) | Согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ муниципального района (городского округа) и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | Утверждение и реализация модели организации внеурочной деятельности ОУ в соответствии с утвержденными нормативами |
| 2.7. | Проведение регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО (октябрь – ноябрь 2011г., О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева, Н.В. Афанасьева) | Организация проведения мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО на муниципальном уровне | Участие в мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО |
| 2.8. | Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО на региональном уровне: - результатов реализации ФГОС НОО по итогам первого года обучения (1-ые классы, май 2012 г.); - результаты реализации ФГОС НОО по итогам второго года обучения (2-е классы базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года). (с 20 апреля по 15 мая 2012 года, О.В. Сумарокова, Кокарева З.А.) | Организация проведения мониторинга результатов освоения ООП НОО на муниципальном уровне | Участие в мониторинге результатов освоения ООП НОО |
| 2.9. | Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на региональном уровне (в течение учебного года, С.Н. Попов) | Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне | Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации следующих категорий педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО: - учителей начальных классов; - учителей-предметников, в том числе учителей иностранного языка; - психологов; - педагогов, задействованных в реализации внеурочной деятельности; - координаторов ФГОС НОО и представителей муниципальных методических служб (август 2011 – май 2012 г.г., О.В. Сумарокова, С.Б. Виноградова) | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района (городского округа) | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО образовательного учреждения в соответствии с приказом Департамента образования |
| 3.2. | Подготовка тьюторов по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО (сентябрь 2011 года, О.В. Сумарокова, Т.Н. Смирнова, Н.В. Афанасьева) | Обеспечение участия представителей от МОУО в подготовке тьютеров по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОУ по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. | Участие в инструктивно-методическом семинаре по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. Проведение регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО в ОУ. |
| 3.3. | Разработка рекомендаций по модернизации методической работы в муниципальных образованиях с учетом требований ФГОС нового поколения (ноябрь-октябрь 2011 года, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева) | Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в работе методической службы района. Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ с учетом требований ФГОС нового поколения | Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения |
| 3.4. | Серия вебинаров по темам: - «Преподавание математики в начальной школе в соответствии с новым образовательным стандартом»; - «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Перспективная начальная школа»; - «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Гармония»; - «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Начальная школа 21 века»; - «Формирование оценочной деятельности младших школьников». | Организация участия представителей ОУ в вебинарах | Участие представителей ОУ в вебинарах |
| 3.5. | Вебинар-практикум «Возможности использования образовательных ресурсов цифровой школы в реализации внеурочной деятельности в малокомплектных школах» (январь-февраль 2012 г., О.В. Сумарокова, Кокарева З.А.) | Организация участия представителей ОУ в вебинаре-практикуме | Участие представителей ОУ в вебинаре-практикуме |
| 3.6. | Проведение семинаров-совещаний по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО с муниципальными координпторами и представителями муниципальных методических служб (не реже 1 раза в квартал в соответствии с отдельным планом, И.А. Данилова, О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева) | Обеспечение участия муниципальных координаторов и представителей муниципальных методических служб в семинарах-совещаниях. Организация тематических семинаров-совещаний с руководителями методических служб ОУ МОУО | Обеспечение участия руководителей методических служб ОУ в семинарах-совещаниях. |
| 3.7. | Подготовка инструктивно-методических писем: - по организации внеурочной деятельности во 2-х классах (апрель-май 2012 года, года О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева); - по реализации информационно-коммуникционных технологий в начальном общем образовании в соответствии с ФГОС НОО (март-апрель 2012 года О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева); - по проведению диагностики готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО (август 2011 года, Н.В. Афанасьева). | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.г. на муниципальном уровне | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.г. |
| 3.8. | Областная научно- практическая конференция по теме «Методическое обеспечение реализации требований ФГОС НОО» (март 2012 г., И.А. Данилова, О.В.Сумарокова, З.А. Кокарева) | Организация участия представителей МОУО и ОУ в конференции, подготовка докладов, статей | Участие представителей МОУО и ОУ в конференции, подготовка докладов, статей |
| 3.9. | Определение списка учебников и учебно-методических пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на региональном уровне в соответствии с ФГОС НОО и подготовка инструктивно-методического письма (декабрь 2011 года – февраль 2012 года, И.А. Данилова, З.А. Кокарева) | Организация изучения и учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы на муниципальном уровне | Учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы для ОУ |
| 3.10. | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО с привлечением тьютерского состава (по графику, И.А. Данилова, О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева) | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО с привлечением тьютерского состава | Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО Составление заявок на проведение групповых консультаций |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 4.1. | Издание информационно-методической газеты «Начальное общее образование» (ежемесячно, И.А. Петранцова, О.В. Сумарокова) | Организация передачи ОУ МОУО номеров информационно-методической газеты «Начальное общее образование» Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы МОУО | Организация изучения материалов информационно-методической газеты «Начальное общее образование в ОУ, обеспечение внедрения опыта в деятельность ОУ Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы ОУ, учителей |
| 4.2. | Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайтах Департамента образования, ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» (И.А. Данилова, Я.А. Ковальская, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова) | Отслеживание информации на сайтах Департамента образования, ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте МОУО Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ МОУО | Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО |
| 4.3. | Организация сетевого взаимодействия МОУО, ОУ области по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО (в течение учебного года – И.А. Данилова, В.В. Касперович, С.Б. Виноградова) | Организация сетевого взаимодействия ОУ муниципального образования по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО | Участие в сетевом взаимодействии на уровне области, муниципального района |
| 4.4. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений области о готовности реализации ФГОС НОО (август 2011 года, И.А. Данилова) | Контроль за реализацией публичной отчетности о готовности реализации ФГОС НОО образовательными учреждениями муниципального образования – август 2011 г. | Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году - |
| 4.5. | Организация форума для учителей и руководителей МОУО на сайте ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» (с августа 2011 г., О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева) | Участие в форуме для учителей и руководителей МОУО на сайте ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» | Участие в форуме для учителей и руководителей МОУО на сайте ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» |
| 4.6. | Информирование общественности о реализации ФГОС НОО на региональном уровне через СМИ (не реже одного раза в полугодие, О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева) | Информирование общественности о реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне через СМИ | Информирование родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО через: - размещение информации на школьном стенде; - организацию изучения материалов на сайте ОУ; - родительские собрания; - школу для родителей. |
| 4.7. | Проведение областного родительского интернет-собрания (видео-конференции) «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования глазами родителей» (март-апрель, 2012 г., И.А. Данилова, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова) | Организация участия в областном родительском интернет-собрании (конференции) представителей родительской общественности ОУ муниципального района | Участие в областном родительском интернет-собрании (видео-конференции) представителей родителей ОУ муниципального района |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение в 2012 – 2013 гг. денежных средств на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО в субвенциях на учебные расходы | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО |
| 5.2. | Утверждение нормативно-правового акта, закрепляющего количество часов на организацию внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО (август-сентябрь 2011 года) |  |  |
| 5.3. | Внесение изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части увеличения нормативов подушевого финансирования общеобразовательного процесса с учетом обеспечения требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО (декабрь 2011 года, 1 полугодие 2012 года) |  |  |

Приложение 1

План работы с руководителями общеобразовательных учреждений, являющихся пилотными региональными площадками по реализации 
ФГОС НОО, координаторами ФГОС НОО и представителями муниципальных методических служб

на 2011-2012 году учебный год

| № | Мероприятие | Срок | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Семинар-практикум: «Организация внеурочной воспитывающей деятельности» 2. Совещание по вопросам: -сетевого взаимодействия образовательных учреждений на муниципальном уровне -организация контроля за реализацией программы внеурочной деятельности | 22.09.2011г. 21.09.2011г. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Вологды БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» |
| 2. | 1.Семинар-практикум по теме: «Нормативно-правовое, кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО» 2. Совещание по итогам федерального мониторинга введения ФГОС НОО в 2010 году | 14.11.2011г. 15.11.2011. | МОУ «СОШ № 4» г. Вологды БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» |
| 3. | 1.Семинар-практикум по теме «Реализация программы формирования УУД». 2.Совещание «О ходе выполнения плана-графика реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году на муниципальном уровне» | 8.12.2011г. 9.12.2011г. | МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» |
| 4. | 1.Семинар-практикум для руководителей методических служб области по теме: «Система оценки образовательных результатов» 2.Совещание по вопросам контроля и оценки результатов освоения ООП. | 01.02.2012г. 02.02.2012г. | МОУ «НОШ № 39» г. Череповца БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж |
| 5. | 1.Семинар-практикум по теме «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы и перспективы» 2.Семинар-совещание «Информационная образовательная среда ОУ» | 02.03.2012г. 03.03.2012г. | МОУ «СОШ №11» г. Череповца МОУ «СОШ №41» г. Вологды |
| 6. | Семинар-совещание «Итоги работы по реализации ФГОС НОО за 2011-2012 учебный год и задачи на 2012-2013 учебный год» | 06.05.2012г. | БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж |

- план прилагается: см. приложение 1

2 - план прилагается: см. приложение 1.