УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПРИКАЗ

10.12.2019 года                                                                                          № 311/01-03

Об утверждении перечня и плана - графика

создания новых мест дополнительного образования  детей

Во исполнение пункта 3 комплекса мер (дорожной карты)  по созданию новых мест дополнительного образования детей, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 27 сентября 2019 года №880 «О концепции создания  новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области №1882 от 20.11.2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить перечень создаваемых новых мест дополнительного образования детей (приложение 1).

- Утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам создания новых мест дополнительного образования детей на территории Никольского района (приложение 2).

- Утвердить медиаплан информационного сопровождения по созданию новых мест дополнительного образования на территории Никольского муниципального района (приложение 3).

- Утвердить план- график создания новых мест дополнительного образования детей (приложение 4).

- Определить ответственного  за реализацию медиаплана информационного сопровождения по созданию новых мест дополнительного образования на территории Никольского муниципального района Дурягину Ирину Ивановну, директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Никольский центр дополнительного образования».

- Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования администрации

Никольского муниципального района                                                 С.А.Вершинина

УТВЕРЖДЕН

Приказом

Управления образования администрации

Никольского муниципального района

от 10.12.2019 года № 311

(приложение 1)

Перечень

создаваемых новых мест  дополнительного образования детей

на  базе образовательных организаций Никольского муниципального района

|  | Образовательная организация | Направленность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Художестве- нная | Социально - педагогическая | Физкультурно - спортивная | Туристско - краеведческая | Техническая | Естественно -научная |
| 1 | МБОУ ДО «Никольский ЦДО» | 15 мест | 15 мест |  |  | 20 мест |  |
| 2 | МБОУ ДО «Никольский ЦДО» (адрес места осуществления образовательной деятельности- МБОУ «Борковская СОШ») |  |  | 20 мест |  |  |  |
| 3 | МБОУ ДО «Никольский ЦДО» (адрес места осуществления образовательной деятельности- МБОУ «Кожаевская ООШ») |  |  |  | 15 мест |  |  |
| 4 | МБОУ ДО «Никольский ЦДО» (адрес места осуществления образовательной деятельности- МБОУ «Аргуновская СОШ») |  |  |  |  |  | 15 мест |
| 5 | МБОУ ДО «Никольский ЦДО»- (адрес места осуществления образовательной деятельности- МБОУ «СОШ №1 г.Никольска») |  |  |  |  | 9 мест |  |
|  | Итого: | 15 | 15 | 20 | 15 | 29 | 15 |
| Всего по всем направленностям 109 мест |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

Приказом

Управления образования администрации

Никольского муниципального района

от 10.12.2019 года № 311

(приложение 2)

Состав межведомственной рабочей группы по вопросам создания новых мест дополнительного образования детей на территории Никольского района

| № п/п | Ф.И.О. | Должность, учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вершинина С.А. | начальник Управления образования Никольского муниципального района |
| 2 | Тяжкова Г.В. | заместитель начальника Управления образования Никольского муниципального района |
| 3 | Коркина М.В. | директор МКУ «ЦОБУ» |
| 4 | Рыжкова Е.И. | главный специалист МКУ «ЦОБУ» |
| 5 | Карачева С.А. | главный экономист МКУ «ЦБУ» |
| 6 | Дурягина И.И. | директор МБОУ ДО «Никольский ЦДО» |

УТВЕРЖДЕН

Приказом

Управления образования администрации

Никольского муниципального района

от 10.12.2019 года № 311

(приложение 3)

МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения по созданию новых мест дополнительного образования  на территории Никольского муниципального района

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Никольского муниципального района в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | До 10 декабря 2019 года | Рабочая группа УО Никольского муниципального района, МОЦ |
| 2. | Информирование образовательных организаций Никольского района, участников межучережденческого (сетевого) взаимодействия, об условиях создания новых мест дополнительного образования детей и функциональных возможностей участников образовательных отношений | До 20 декабря 2019 года | Рабочая группа УО Никольского муниципального района, МОЦ |
| 3. | Информирование общественности об условиях открытия новых мест дополнительного образования детей на территории Никольского муниципального района в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Декабрь 2019 - сентябрь 2020 года | Органы местного самоуправления, рабочая группа УО Никольского муниципального района, МОЦ, образовательные организации |
| 4. | Проведение семинаров и совещаний с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций- участников образовательных отношений, по вопросам создания, открытия и функционирования новых мест дополнительного образования детей | В течение 2020 года | Рабочая группа УО Никольского муниципального района, МОЦ |
| 5. | Освещение плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования, а также результатов участия детей в конкурсах различного уровня | В течение всего периода реализации мероприятия | МОЦ |
| 6. | Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогов образовательных организаций, участников образовательных отношений по созданию новых мест дополнительного образования детей | В течение всего периода реализации мероприятия | Органы местного самоуправления, рабочая группа УО Никольского муниципального района, МОЦ, образовательные организации |
| 7. | Освещение деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на основе созданных новых мест дополнительного образования детей | В течение 2020 года | Органы местного самоуправления, рабочая группа УО Никольского муниципального района, МОЦ, образовательные организации |
| 8. | Размещение информационных материалов об участии образовательных организаций Никольского муниципального района по созданию новых мест дополнительного образования детей на сайтах органов местного самоуправления, СМИ, образовательных организаций, а также социальных сетей и страницах районной газеты «Авангард» | В течение всего периода реализации мероприятия | Органы местного самоуправления, рабочая группа УО Никольского муниципального района, МОЦ, образовательные организации, СМИ |

УТВЕРЖДЕН

Приказом

Управления образования администрации

Никольского муниципального района

от 10.12.2019 года № 311

(приложение 4)

ПЛАН-ГРАФИК

создания новых мест дополнительного образования детей

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создана межведомственная рабочая группа по вопросам создания новых мест дополнительного образования детей на территории Никольского района | Управление образования | Приказ Управления образования | 10 декабря 2020 года |
| 2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | Рабочая группа | Приказ Управления образования | 10 декабря 2020 года |
| 3. | Работа по заключению финансового соглашения с Департаментом образования | Управление образования, Департамент образования ВО | Финансовое соглашение | 15 января 2020 года |
| 4. | Работа по закупке товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей | МБОУ ДО «Никольский ЦДО», Департамент образования Вологодской области | Извещение о проведении закупок | 25 февраля 2020 года |
| 5. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | МБОУ ДО «Никольский ЦДО», Департамент образования Вологодской области | Товарные накладные, акты приемки работ | 25 августа 2020 года |
| 6. | Повышение квалификации педагогических работников на создаваемые новые места | ОО, на базе которых созданы новые места ДО | Свидетельства о повышении квалификации | В течении срока реализации мероприятия |
| 7. | Разработка (корректировка) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования для эффективного и качественного использования полученного оборудования и средств обучения | ОО, на базе которых созданы новые места ДО | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | До 31 мая 2020 года |
| 8. | Набор детей, обучающихся по образовательным программа на новых местах | ОО, на базе которых созданы новые места ДО | Локальные акты ОО | 1 сентября 2020 года |