Приложение 8

Выполнение плана мероприятий

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Никольского муниципального района за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат | |
| **I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса** | | | | | | |
| 1.1 | | Разработка муниципального плана реализации Концепции | Управление образования | 2020 год | Разработан муниципальный план (дорожная карта) реализации Концепции преподавания физической культуры, обсуждение и утверждение плана (август 2020г.) | |
| **II. Общесистемные мероприятия** | | | | | | |
| II. 1 | | Проведение школьного и муниципального этапа олимпиады по физической культуре | Управление образования, образовательные организации | 2020 год | Проведён школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по физической культуре.  В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре (4 декабря приняли участие 56 обучающихся, из которых 9 победителей и 17 призёров). | |
| II.2 | | Проведение заседаний районного методического объединения учителей физической культуры по вопросам совершенствования содержания и технологий обучения реализации Концепции | Управление образования, руководитель РМО | 2020 год | Проведено заседание РМО учителей по физической культуре, в ходе которого прошло обсуждение по совершенствованию содержания и технологий обучения реализации Концепции | |
| II.3 | | Участие педагогических работников в семинарах:  - «Нормативно-правовые и методические основы подготовки детей к участию в программе ВФСК ГТО»  -«Обучающие с ОВЗ: Особенности организации учебной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС»  -«Актуальные проблемы и опыт организации внеурочной деятельности по физической культуре в образовательных организациях»  Участие педагогических работников в вебинарах:  -«Здоровьеформирующая образовательная среда на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности;  - «Профилактика травматизма обучающихся на занятиях физической культуры»:  -«Цифровые образовательные ресурсы в преподавании учебного предмета «Физическая культура» | Управление образования, образовательные организации | 2020 год | Пакет методических материалов по вопросам физкультурного образования,подготовки детей к участию программе ВФСК ГТО,организации внеурочной деятельности по физической культуре в условия реализации ФГОС | |
| **III. Содержание образовательных программ** | | | | | | |
| III. 1 | | Внесение изменений в ООП и рабочие программы  учебного предмета «Физическая культура», внеурочной деятельности в соответствии с Концепцией | Образовательные организации | 2020 год | Разработаны и используются рабочие программы курсов внеурочной деятельности, связанные с социальной активностью обучающихся в рамках деятельности советов обучающихся, их участием в деятельности детских и молодёжных организаций, волонтёрских программах и проектах | |
|  | | Определение учебников по учебному предмету физическая культура для освоения представленных в Концепции содержания,технологии и методов преподавания | Образовательные организации | 2020 год | Используются учебники на уровнях начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями Концепции по модернизации содержания, технологии и методов преподавания | |
| IV. Воспитание и социализация обучающихся | | | | | | |
| IV. 1 | Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по учебному  предмету «Физическая культура» с программами внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления,развития личности, воспитания обучающихся | | Управление образования | 2020 год | | Повышение уровня практической направленности обучения по учебному предмету «Физическая культура» |
|  | Организация и проведение муниципальных конкурсов,направленных на развитие мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом,формирование компетенций здорового образа жизни | | Управление образования | 2020 год | | В ноябре среди обучающихся общеобразовательных учреждений проведён муниципальный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО», видеоролик победителя направлен на участие в областном этапе. Обучающие-  ся начальных классов приняли участие в районном конкурсе рисунков «Всё про ГТО» |
| **V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса** | | | | | | |
| V.1 | Проведение мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура» | | Управление образования, образовательные организации | 2020 год | | В общеобразовательных учреждениях в 2020 году проведен мониторинг уровня физической подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура» |
| V.2 | Ознакомление педагогов с методическими рекомендациями направленных на профилактику травматизма обучающихся на занятиях физической культурой и спортом | | Управление образования | 2020 год | | Методические рекомендации «Профилактика травматизма обучающихся на занятиях физической культурой и спортом» |
| V.3 | Повышение квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам с учётом положений Компетенции:  «Содержательные и методические особенности преподавания предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования» | | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | 2020 год | | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС общего образования и Компетенции |
| **VI. Дополнительное образование обучающихся** | | | | | | |
| VI.2 | Проведение районного этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные игры» | | Управление образования,МБОУ ДО Никольская ДЮСШ | 2020 год | В январе, феврале, сентябре, ноябре 2020 года в рамках Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» среди обучающихся проведены соревнования по зимнему полиатлону, лыжным гонкам, осеннему кроссу, баскетболу и мини-футболу. Обучающиеся активно принимают участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО». | |
| **VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана** | | | | | | |
| VIII. 1 | Мониторинг выполнения плана реализации Концепции | | Управление образования | 2020 год | Подготовлены отчёты по мониторингу, коррекции плана мероприятий | |
| VIII.2 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | | Управление образования, РМО | 2020 год | Информация обо всех проведённых мероприятиях публикуется в районной газете «Авангард», сети «вконтакте»  и на сайте Управления образования. | |